Муниципальное общеобразовательное учреждение

городского округа Королёв Московской области

«Средняя общеобразовательная школа № 5»

| Проект «Сетевая студия конструкторского ремесла, технического мастерства и творчества «Робомастер» как одна из вариативных форм организации дополнительного образования детей младшего школьного возраста по Лего-конструированию, техническому моделированию и образовательной робототехнике» |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

1. Направление реализации проекта. Введение. Пояснительная записка

2. Название проекта

3. Срок реализации  проекта

4. Ключевые слова

5. Основная идея  проекта

6. Актуальность проблемы

7. Обоснование значимости проекта для развития системы образования Московской области и Российской Федерации

8. Новизна проекта

9. Цель проекта

10. Задачи проекта

11. Ожидаемые результаты проекта

12. Ожидаемые эффекты проекта

13. Ожидаемая практическая значимость проекта для системы образования Московской области

14. Календарный план реализации проекта. Система показателей результативности проекта

15. Нормативно-организационное обеспечение проекта

16. Кадровое обеспечение проекта

17. Материально-техническое обеспечение проекта. Финансовое обеспечение проекта

18. Основные риски проекта

19. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания реализации проекта

Заключение

Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта

1. Направление реализации проекта:

Вариативные модели организации дополнительного образования младших школьников с учётом образовательных потребностей и способностей детей.

1.1. Введение. Пояснительная записка.

«Мы конструируем будущее».

«Звание «наукограда», «космической столицы» обязывает жителей Королёва разбираться в науке и уметь использовать эти знания в жизни. Дети тоже не остаются в стороне от технического прогресса. На этапе начального обучения уже можно увидеть будущих конструкторов и инженеров, которые так необходимы в различных научных и производственных областях. Мы должны поддерживать и направлять способных детей и подростков, помогать им реализовать свой потенциал и одарённость, пестовать светлые умы для будущего технологического прорыва страны». (Педагоги МБОУ СОШ № 5)

Мы живём в век стремительного технического прогресса. В современном обществе востребованы высококвалифицированные технические кадры инженерных профессий, обладающие высокими интеллектуальными и изобретательскими возможностями.

Интерес к технике и к техническому творчеству дети проявляют с ранних лет: придумывают, конструируют, создают самые необычные технические объекты. Поэтому столь важно, начиная уже с начального обучения, поддерживать детский интерес к технике и к техническому творчеству, развивать техническую пытливость мышления, аналитический ум, формировать качества созидательной личности. Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,  Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.)   показывают, что наиболее эффективным способом развития склонности у детей к техническому творчеству, зарождения творческой личности в технической сфере является: практическое изучение, проектирование и изготовление объектов техники, самостоятельное создание детьми технических объектов, обладающих признаками полезности  или субъективной новизны, развитие которых происходит в процессе специально организованного обучения.

Великолепным образовательным инструментом в развитии детского технического потенциала и потребности активно преобразовывать окружающую среду является техническое моделирование и конструирование.

В школах в настоящее время техническое обучение и развитие школьников активно реализуется в образовательной среде с помощью LEGO-конструкторов и робототехники. LEGO и робототехнические конструкторы предназначены для того, чтобы продолжить формирование у школьников целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов, машин, их места в окружающем мире.

В нашей школе:

- проводится подготовительная методическая работа по применению LEGO и робототехнических конструкторов в образовательной деятельности по конструированию для детей начальных классов;

- для объединения технических ресурсов и реализации стартовых возможностей школьников для их дальнейшего инженерно-технического роста создаётся сетевая студия конструкторского ремесла, технического творчества и мастерства «Робомастер». В студии «Робомастер» дети изучают основы механики и конструирования, осваивают простые инженерные конструкции, изучают основы роботоконструирования, программирования роботов и алгоритмы их работы. Имеют возможность полученные  технические знания применить на практике, реализовать свои задумки, исследования и проекты. Занятия ведутся на базе специального конструктора Лего с электроникой, датчиками и моторчиками;

- разрабатывается и апробируется дополнительная образовательная программа технической направленности «Юный изобретатель» с использованием программируемых конструкторов LEGO и образовательной робототехники;

- повышается образовательный уровень педагогов за счёт обучения LEGO-технологиям;

- разрабатывается механизм внедрения LEGO-конструирования и робототехники, как востребованной дополнительной образовательной услуги.

Таким образом, в нашей школе создаётся необходимая образовательная среда для развития первоначальных общетехнических навыков и приобщения школьников к техническому творчеству.

Конструкторское конструктивное творчество в школе постепенно начинает отличаться содержательностью и техническим разнообразием. Современные дети создают по собственному воображению и замыслу необыкновенные технические модели и конструкции: космических планет, космических городов, космодромов, «умных» домов.

Работа детей обязательно анализируется, так как это один из стимулов её улучшения. Дети участвуют в презентации своих моделей. Наши обучающиеся являются активными и успешными участниками городского конкурса «Дни науки и техники», городских выставок детского технического творчества, проводимых на базе общеобразовательных учреждений и Дома юных техников.

Очень важно находить детским работам практическое применение. Модели и конструкции используются: в образовательной деятельности, в работе «Уголка космической славы», при оформлении помещений, при оформлении тематических мероприятий, при проведении тематических праздников, при создании макетов профессиональной среды дидактических рукотворных кукол - представителей профессий градообразующих предприятий нашего родного наукограда Королёв.

Техническое образование и приобщение школьников к техническому творчеству проводится под научным руководством и методическим сопровождением преподавателей и специалистов городских образовательных учреждений и градообразующих предприятий на основе сетевого взаимодействия.

Сетевое взаимодействие МБОУ СОШ № 5 с Домом юных техников, гимназией № 17, Технологическим университетом, технопарком «Кванториум» и градообразующими предприятиями является инновационным направлением работы школы.

Социальное партнёрство и сетевое взаимодействие образовательных учреждений всех уровней образования:

- предоставляет колоссальную  возможность с детьми начальной школы, используя современное оборудование, проводить научные опыты, активировать инженерную мысль,

- обеспечивает преемственность и непрерывность технического развития детей,

- повышает качество образования,

- создаёт единое образовательное пространство для реализации городской программы *по развитию отечественной науки, *по изучению космонавтики («Космоквантум»), робототехники («Робоквантум»), компьютерных технологий («IT-квантум») на всех уровнях образования.

Работа по начальному моделированию и конструированию в школе посредством использования LEGO-конструкторов и образовательной робототехники является значимой для:

- развития технического творчества школьников,

- выявления и реализации детских интересов и потребностей по дополнительному образованию в кружках технической направленности в образовательном учреждении, Доме юных техников, технопарке «Кванториум»,

- ранней профориентации и пропаганды профессий инженерно-технической направленности,

- формирования универсальных учебных действий и успешной учёбы в средней школе,

- осуществления непрерывности, преемственности в обучении и взаимодействия в работе школы, Дома юных техников, Технологического университета, городского детского технопарка «Кванториум»,

- выявления, поддержки и развития детей, проявивших конструкторско-изобретательские, технические способности,

- создания  образовательной среды для развития конструкторско-изобретательских и  научно-технических способностей детей младшего школьного возраста.

Приобщение школьников к техническому творчеству поможет нашим детям в будущем сделать осознанный выбор профессии инженерно-технической направленности и подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

2. Название проекта:

«Сетевая студия конструкторского ремесла, технического творчества и мастерства «Робомастер» как одна из инновационных форм работы по дополнительному образованию  детей младшего школьного возраста по Лего-конструированию, техническому моделированию и образовательной робототехнике»

3. Сроки реализации проекта:   2019-2021 г.г.

4. Ключевые слова:

Сетевое взаимодействие, социальное партнерство, организация–партнер, сетевое сообщество, единое образовательное пространство, образовательная среда, образовательные ресурсы, конструкторско-изобретательские и технические способности, первоначальные общетехнические навыки, техническое творчество, образовательная робототехника, детские потребности и интересы.

5. Основная идея проекта:

Организация сетевого взаимодействия школы с педагогами общеобразовательных организаций, учреждениями дополнительного образования, преподавателями Технологического университета и городского детского технопарка «Кванториум», а также со специалистами градообразующих предприятий по техническому моделированию, техническому конструированию и робототехнике.

Организация повышения квалификации педагогов наукограда Королёв и Московской области, научно-методического и психолого-педагогического сопровождения их деятельности по образовательной робототехнике на базе Технологического университета.

Расширение содержания модельно-конструкторской деятельности школьников за счёт интеграции усилий образовательных учреждений, обмена ресурсами по сетевой модели социального партнерства (внедрение в образовательный процесс робототехники и конструкторов нового поколения).

Привлечение родительской общественности к совместному техническому творчеству.

6. Актуальность проблемы:

Актуальность проблемы, обозначенной в проекте, подтверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 года № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года», Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23.07.2013 года № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной структуры в системе образования», частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», где указано на необходимость «формирования социально-активной, творчески и неординарно мыслящей созидающей личности», «обогащения образовательной среды для развития конструкторско-изобретательских и  научно-технических способностей детей», «расширения системы дополнительного образования, способствующей развитию детского технического творчества», «совершенствования образовательного процесса с целью повышения его воздействия на разностороннее развитие школьников, овладения школьниками новыми по содержанию навыками и расширения круга их интересов», «организации обучения с использованием ресурсов нескольких организаций», «сетевых форм взаимодействия».

На основании Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 года № 784/39, Приказа министра образования Московской области от 25.06.2012 года № 2916 «О развитии инновационной структуры в системе образования Московской области», приоритетных задач современного общества для формирования  его творческого потенциала, развития науки, культуры, всех областей производства и социальной жизни перед образованием стоят новые задачи:

-создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие детей, проявивших предпосылки основ инженерного мышления, конструкторско-изобретательские, технические способности, интерес к техническому творчеству, реализацию их потенциальных возможностей;

- создание условий для реализации вариативных моделей организации школьного образования с учётом образовательных потребностей и способностей детей;

- внедрение  инновационных образовательных инструментов, совершенствование информационно-методических и технологических  средств для проведения интересного и науко-насыщенного образовательного процесса;

- организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений и обмен ресурсами для повышения качества деятельности учреждений, реализации программ дополнительного образования детей.

7. Обоснование значимости проекта для развития системы образования Московской области и Российской Федерации:

Представленная проектная деятельность значима в свете реализации приоритетов национальной образовательной политики: «Уже с детства дети должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире». (Д.А. Медведев).

Федеральный государственный образовательный стандарт школьного образования рассматривает конструктивную деятельность как деятельность, способствующую развитию  исследовательской и творческой активности  детей. При этом на сегодняшний день преждевременно говорить о целенаправленной систематической образовательной деятельности с использованием LEGO-конструкторов нового поколения и образовательной робототехники во всех школах Московской области в связи с отсутствием опыта организации такой работы и недооснащенностью предметно-развивающей среды, возрастающими требованиями к качеству работы педагога и  недостаточным пониманием педагогами влияния LEGO- технологий и образовательной робототехники  на  развитие личности школьников.

Компенсировать недостаток обозначенных выше ресурсов возможно посредством использования уникальных условий, созданных в наукограде Королёв, т.к. в городе открыт единственный в Московской области детский технопарк «Кванториум». На базе городских Лабораторий робототехники, технопарка «Кванториум» имеется колоссальная  возможность с детьми проводить научные опыты, активировать инженерную мысль, используя самое современное оборудование. Поэтому задача  по формированию и развитию технической пытливости мышления школьников и  мотивации детей к интеллектуальной деятельности, экспериментированию, конструированию, техническому творчеству, робототехнике и начальному программированию будет решаться более эффективно посредством сетевого взаимодействия школы и других социальных институтов. Создание сетевой студии  конструкторского ремесла, технического мастерства и творчества «Робомастер» позволит объединить конструкторско-изобретательские, технические ресурсы детей школьного возраста, дать им стартовые возможности для их дальнейшего инженерно-технического роста и самореализации в технопарке «Кванториум», на предприятиях наукограда Королёв.

8. Новизна проекта:

1. Обеспечение сетевого взаимодействия  организаций общего, высшего и дополнительного образования, градообразующих предприятий наукограда Королёв, технопарка «Кванториум» и создание единого образовательного пространства для реализации городской программы по развитию отечественной науки, по изучению космонавтики («Космоквантум»), робототехники («Робоквантум»), компьютерных технологий («IT-квантум») на всех уровнях образования.

2. Внедрение в педагогическую практику образовательных организаций наукограда Королёв и Московской области  инновационных технологий и инновационных образовательных инструментов по Лего-конструированию, техническому моделированию и робототехнике.

3. Организация повышения квалификации педагогических работников наукограда Королёв и Московской области, научно-методического и психолого-педагогического сопровождения их деятельности по образовательной робототехнике на базе Технологического университета.

4. Построение  системы развития конструкторско-изобретательских, технических способностей детей, создание вариативной модели организации дополнительного образования школьников с учетом детских образовательных интересов и потребностей. Создание сетевой детско-родительской студии развития технического творчества «Робомастер», включающего учебные помещения школы, оснащенные Лего-конструкторами нового поколения, образовательными программируемыми робототехническими конструкторами, групповые центры ИКТ «Инфознайка», планетарий «Космос для школьников», научно–познавательную библиотеку, лаборатории по экспериментально-исследовательской деятельности «Юный исследователь». Создание виртуального музея технических изобретений детей и взрослых.

5. Создание на базе школы муниципальной площадки для проведения Фестиваля детского технического творчества «Юный изобретатель».

9. Цель проекта:

Создание вариативной модели организации дополнительного образования младших школьников с учётом образовательных потребностей и способностей детей по развитию основ инженерного мышления, конструкторско-изобретательских и технических способностей, формированию общетехнических навыков и приобщению школьников к техническому творчеству.

10. Ключевые задачи проекта:

1. Развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия с образовательными организациями общего и дополнительного образования города и Московской области, градообразующими предприятиями наукограда Королёв, детским технопарком «Кванториум».

2. Организация курсовой подготовки педагогических работников по научно-техническому и конструкторско-изобретательскому образованию школьников.

3. Создание необходимых условий для приобщения школьников к конструкторскому ремеслу, техническому мастерству и творчеству.

4. Использование инновационных форм вовлечения родительской общественности в совместное техническое творчество.

5. Использование информационно-коммуникационных технологий для диссеминации опыта реализации вариативной модели организации дополнительного образования младших школьников с учётом образовательных потребностей и способностей детей по развитию основ инженерного мышления, конструкторско-изобретательских и технических способностей, формированию общетехнических навыков и приобщению школьников к техническому творчеству

11. Ожидаемые результаты проекта:

1. Расширение организационно–методических условий включения базовых знаний по техническому конструированию, робототехнике и начальному программированию в образование школьников. Обеспечение преемственности начального и среднего общего образования по техническому конструированию, робототехнике и программированию.

2.	Повышение профессионального уровня и психологической готовности педагогических кадров в вопросах организации работы по научно-техническому и конструкторско-изобретательскому образованию школьников.

3. Создание сетевой детско-родительской студии конструкторского ремесла, технического мастерства и творчества «Роботомастер».

4. Организация дополнительного образования детей младшего школьного возраста на базе сетевой детско-родительской студии конструкторского ремесла, технического мастерства и творчества «Роботомастер».

5. Вовлечение родителей в разработку совместных конструкторско-изобретательских проектов, в работу студии  технического творчества «Робомастер», в создание виртуального музея технических изобретений детей и взрослых.

6. Создание на сайте школы образовательного контента «Вариативная модель развития у школьников основ инженерного мышления, конструкторско-изобретательских и технических способностей, приобщения школьников к техническому творчеству и робототехнике».

12. Ожидаемые эффекты проекта:

1. Повышение качества научно-технического и конструкторско-изобретательского образования детей.

2. Оптимизация образовательного пространства, привлечение дополнительных кадровых и технических ресурсов.

3. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным научно-техническим и конструкторско-изобретательским образованием. Привлечение дополнительных средств в бюджет образовательного учреждения.

4. Рост доверия родительской общественности к образовательному учреждению. Повышение рейтинга и социального престижа школы на муниципальном и региональном уровне.

5. Систематизация и распространение опыта создания в школе вариативной модели развития у школьников основ инженерного мышления, конструкторско-изобретательских и технических способностей, приобщения школьников к техническому творчеству и робототехнике.

13. Ожидаемая практическая значимость проекта для системы образования Московской области:

1. Инновационный проект позволит от обособленной и разрозненной работы педагогов, родителей в области инженерно-технического развития детей перейти на качественно новый этап развития в связи с решением задач сетевого взаимодействия образовательных организаций всех уровней образования и дополнительного образования города и Московской области, градообразующих предприятий наукограда Королёв, детского технопарка «Кванториум» Московской области.

2. Проект обеспечит активное многофункциональное сотрудничество социальных институтов детства с  общественными организациями, родительской общественностью и учреждениями города и региона.

3. Реализация инновационного проекта создания в образовательном учреждении сетевой детско-родительской студии  конструкторского ремесла, технического творчества и мастерства «Роботомастер», включение адаптированных программ обучения по Лего-конструированию, техническому моделированию, образовательной робототехнике в учебный план школы будет способствовать  преемственному и непрерывному техническому развитию и образованию детей (начиная со школы и заканчивая поступлением на работу).

4. В ходе реализации проекта будет налажена эффективная организация единого образовательного пространства для развития конструкторско-изобретательских, инженерно-технических способностей.

5. Будут отработаны новые формы и способы взаимодействия с семьей и общественностью в соответствии с современными тенденциями развития образования и общества в целом.

6. Проект обеспечит преемственность образовательных организаций города в осуществлении ранней профориентации  градообразующих предприятий по выбору профессий инженерно-технической направленности.

14. Календарный план  реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам:

| № | Этап | Наименование мероприятия | Описание содержания мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты | Предшествующие мероприятия | Исполните ли | Механизм контроля | Создаваемые объекты интеллектуальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап | Составление программы инновационной деятельности по теме проекта | 1.Консультативное сопровождение научного руководителя и научного координатора проекта 2.Сбор и обработка теоретического материала по теме проекта. 3.Подготовка картотеки и технологических карт по теме проекта. 4.Изучение программно-методических материалов. 5.Анализ учебных материалов и дидактических пособий. 6.Согласование о взаимодействии с организациями-партнерами. 7.Изучение потребностей педагогических кадров по теме проекта | Январь 2019-август 2019 | 1.Создание программы проекта и плана 2.Обновление материально – технической базы. 3.Банк данных об ОО города Королёва, наукоградов МО, заинтересованных в сотрудничестве по проекту. 4. Сбор информации потребности педагогических кадров по теме проекта | 1.Поиск информации с привлечением информационных ресурсов. 2.Консультации специалистов ДО УМОЦ, коллег образовательных учреждений по данной теме. 3.Подтверждение научного сопровождения проекта | Творческая группа | 1.Проведение экспертной оценки программно-методической базы проекта научно-методическим советом | 1.Проект программы инновационной деятельности. 2.Банк данных об ОО, заинтересованных в сотрудничестве 3.Создание программно-методической базы 4. Банк данных проблемных вопросов по развитию технических способностей и приобщения школьников к техническому творчеству |
| 2 | Подготовительный этап | Входная диагностика (обучающиеся) | На каждом этапе проекта проводится исследование технического творчества обучающихся, заинтересованности школьников в конструировании, активности в конструкторской деятельности, участия и заинтересованности родителей в совместной творческой деятельности, оснащенности студии технического творчества. | Январь - февраль 2019 | 1.Выявление уровня начальных общетехнических навыков школьников. 2. Определение детских потребностей и интересов. 3.Определение направлений работы | Обработка результатов диагностики | Психологическая служба | Изучение с последующим обсуждением отчета диагностического этапа | Система мониторинга (диагностический материал, разработанный инструментарий) |
| 3 | Подготовительный этап | Педагогический совет | 1.Представление инновационного проекта. 2.Знакомство с программно-методической базой проекта. 3.Принятие педагогическим советом внутренних регламентов и документов | Март 2019 | Спланирована система повышения квалификации педагогов | 1.Посещение курсов повышения квалификации педагогами. 2.Самообразование педагогов. | Руководитель | Изучение разработанных и принятых педагогическим советом документов по критериям и оценке качества проекта | План повышения квалификации по теме проекта |
| 4 | Подготовительный этап | Родительское собрание | Презентация инновационного проекта | Март 2019 | Вовлечение родителей в реализацию проекта | Разработка анкет, анкетирование родителей | Руководитель | Изучение и обработка анкет, протокол собрания, регистрационные листы | Анкета для родителей, решение родительского собрания, план взаимодействия с родителями по проекту, материалы выступлений, презентации |
| 5 | Основной этап | Совместная образовательная деятельность с детьми | 1.Развивающие интерактивные занятия в студии «Робомастер» по дополнительным программам. 2.Разработка символики студии. 3.Организация и участие в марафонах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях регионального, муниципального уровней. 4. Мастер-классы совместно с обучающимися -победителями городских состязаний по робототехнике. 5.Проведение виртуальных экскурсий. 6.Встречи с интересными людьми города. 7. Творческие отчеты студии «Робомастер» 8. Организация музея «Технические изобретения детей и взрослых» 10. Создание виртуального музея | Сентябрь 2017- Август 2021 | 1.Практическая деятельность участников проекта в студии технического развития. 2.Создание на базе школы городской площадки Фестиваля детского технического творчества. 3. Развитие технической активности членов студии. 4. Ранняя профориентация членов центра | 1.Заседание проблемных групп. 2. Создание банка дидактических и методических материалов по теме проекта. 3.Создание предметно-пространственной среды 4.Информированность членов студии «Робомастер» о предстоящих мероприятиях. 5.Создание на сайте ОУ странички центра «Наука Подмосковья. Юный изобретатель» | Руководитель, творческая группа | Экспертная оценка научно-методического совета | 1. Положение о работе сетевой студии развития технического творчества. 2. Договора о сетевом взаимодействии. 2.Положение о научно-методическом совете. 3. Создание программ дополнительного образования развития технического творчества школьников. 4. Разработанные сценарии мероприятий студии. 5.Логотип, фирменный стиль (эмблема, речевка, девиз, галстуки, членские билеты) 6. Личные и командные достижения юных изобретателей. 7. Положение о работе выставок, мини-музеев. 8.Видеотеки по виртуальным экскурсиям в технопарки и научные города. 9.Макеты, модели различных технических объектов |
| 6 | Основной этап | Совместные сетевые проекты с образовательными учреждениями, технопарком, Технологическим университетом, градообразующими предприятиями | 1. Проведение семинаров по внедрению инновационного проекта. 2.Фестиваль детского технического творчества 3.Совместные развивающие игры технической направленности с учащимися школ города. 4.Проекты по знакомству с профессиями инженерно-технической направленности. 5.Встречи с работниками градообразующих предприятий. 6.Посещение городских тематических выставок и мероприятий | Сентябрь 2019- Май 2021 | 1.Положительная динамика охвата дополнительным образованием, успешной социализации обучающихся. 2.Фестиваль «Юные изобретатели и конструкторы». 3.Повышение интереса к профессии конструктора, инженера, программиста. 4.Трансляция опыта работы студии «Робомастер» | 1.Договоры о сетевом сотрудничестве в рамках проекта с учреждениями города. 2.Реализация и развитие проектной инициативности на новой деятельностной основе | Руководителья, творческая группа | Экспертная оценка научно-методического совета | 1.Научно-методические публикации совместных реализованных проектов. 2.Методическое обеспечение Фестиваля «Юные изобретатели и конструкторы». 3. Банк научно-методического и психолого-педагогического обеспечения сетевого взаимодействия 4. План сетевого взаимодействия с социальными партнерами по теме проекта. 5.Презентации, материалы для фотогалереи, информационных баннеров. 6.Творческая презентация по теме проекта. 7.Творческий отчет |
| 7 | Основной этап | Научно-методическое сопровождение инновационного проекта | 1.Серия семинаров по внедрению инновационного проекта. 2.Работа постоянно действующего семинара по теме проекта. 3.Проведение педагогических советов. 4.Действующая система консультативного сопровождения. 5. Реализация программы дополнительного образования технической направленности | Сентябрь 2019- Май 2021 | 1.Повышение образовательных, профессиональных и практических знаний педагогов по теме проекта, создание новых организационных форм взаимодействия | Программно-методическое и техническое сопровождение | Руководитель, Председатель м/о | 1.Проведение экспертной оценки хода реализации проекта научно-методическим советом. 2.Открытые «творческие» отчеты | 1.Информационно-просветительский материал. 2.Авторские программы дополнительного образования по техническому развитию школьников 3.Банк практической информации, методические рекомендации по организации и правилам работы, схемы-алгоритмы работы с конструкторами Lego, технологические карты сборки конструкторских моделей, рабочие тетради по образовательной робототехнике |
| 8 | Основной этап | Вовлечение семьи в инновационный проект | 1.Организация родительских собраний, семинаров, открытых просмотров по теме инновационного проекта. 2.Участие родителей в совместной деятельности студии «Робомастер» 3.Сбор архивного материала из семейных фондов об истории города, развитии космонавтики, выдающихся людях, профессиях родителей инженерно-технической направленности | Сентябрь 2019- Май 2021 | 1.Увеличение количества родителей, заинтересованных в техническом образовании детей. 2. Совместная деятельность родителей и обучающихся. 3.Информация о совместных технических занятиях в семье | Действующая система консультативного сопровождения родителей | Руководитель | 1.Анкетирование родителей - изучение мнения о преобразованиях в образовательном учреждении 2.Экспресс-интервью | 1.Методический материал (консультации для родителей) 2.Выставки, экспозиции достижений обучающихся. 3.Медиатека. 5.Музей технических изобретений детей и взрослых. 6.Методическая копилка совместных технических занятий в семье |
| 9 | Заключительный этап | Итоговая диагностика (технических навыков) | 1.Заполнение карт индивидуальных достижений. 2.Отслеживание результатов работы по индивидуальным маршрутам. 3.Анализ особых успехов и достижений обучающихся | Сентябрь 2021-декабрь 2021 | 1.Выявление проблемы. 2.Определение направлений работы | Использование апробированной диагностической методики | Психологическая служба | Изучение с последующим обсуждением отчета о результатах диагностики | Аналитический материал по итогам диагностики |
| 10 | Заключительный этап | Коррекция проекта | Апробация изменений, внесенных в проект | Ноябрь 2021 | Решение выявленной проблемы | Использование апробированной диагностической методики | Психологическая служба | Изучение с последующим обсуждением отчета о результатах диагностики | Аналитический материал по итогам проекта |
| 11 | Заключительный этап | Обработка и оформление материалов проекта | 1.Анализ результатов и обобщение опыта работы над проектом. 2.Издание методического пособия по теме проекта. | Ноябрь 2021-декабрь 2021 | Обобщение и трансляция опыта работы по теме проекта | Привлечение научно-методического кадрового ресурса для разработки дальнейшей стратегии развития | Руководитель | Изучение аналитических материалов инновационной деятельности научно-методическим советом | 1.Разработка методических рекомендаций по теме проекта. 2. Банк эффективного опыта деятельности студии технического творчества «Робомастер» |
| 12 | Заключительный этап | Обобщение и трансляция опыта | 1.Представление инновационного проекта на городской конференции, на Международной ярмарке инноваций. 2. Взаимодействие со СМИ города | Сентябрь 2021- Декабрь 2021 год | 1. Повышение социального статуса ОУ. 2.Повышение конкурентоспособности ОУ | 1.Программно-методическое и техническое обеспечение. 2.Система оценивания значимости инновационного проекта всеми участниками сетевого взаимодействия | Руководитель, творческая группа | 1.Экспертная оценка специалистов 2.Экспертиза инновационной методической продукции 3.Анализ выступлений на семинарах и секциях научно-практической конференции | 1.Научно-методические публикации по развитию технических способностей детей 2.Публикации методического пособия по инновационной деятельности ОУ в профильных изданиях 3.Публикации статей в СМИ 4. Медиатека 5. Создание на сайте ОУ образовательного контента «Вариативная модель развития у школьников основ инженерного мышления, конструкторско-изобретательских и технических способностей, приобщения школьников к техническому творчеству и робототехнике». |

Система показателей результативности проекта:

| Наименование показателей оценки результативности | Единицы измерения | Базовое значение | Планируемое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Создание условий для приобщения школьников к техническому конструированию и робототехнике |  |  |  |  |  |
| Приобретение интерактивной доски | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Приобретение ноутбуков для обучающихся | шт. | 2 | 2 | 8 | 10 |
| Приобретение мультимедиа-проекторов | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Приобретение конструктора LEGO Education WeDo | шт. | 2 | 2 | 8 | 10 |
| Создание банка педагогических идей по проекту (медиатека, архив файлов, библиотека методических разработок, альманахи, буклеты, памятки) | шт. | 3 | 5 | 12 | 15 |
| Повышение профессионального мастерства педагогических работников и распространение инновационного опыта |  |  |  |  |  |
| Количество педагогических и административных работников, включенных в реализацию проекта | чел. | 8 | 10 | 15 | 20 |
| Количество педагогических и административных работников ОУ, задействованных в работе сетевой студии технического творчества | чел. | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Повышение квалификации педагогических и административных работников в области развития технических навыков и технического творчества обучающихся | % | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Трансляция инновационного опыта ОУ: (публикации, методические разработки, мастер-классы, лекции, открытые просмотры, выступления на конференциях, «круглых столов», СМИ) | ед. | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Количество договоров социального партнерства | ед. | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Количество участников, призёров и победителей профессиональных конкурсов различных уровней | чел. | 5 | 8 | 11 | 15 |
| Положительная динамика обеспечения дополнительного образования, успешности социализации и повышения уровня достижений обучающихся |  |  |  |  |  |
| Обеспечение устойчивого интереса обучающихся к своему дополнительному образованию | % | 75 | 80 | 90 | 100 |
| Высокий уровень овладения навыками и умениями | % | 75 | 78 | 80 | 85 |
| Высокий уровень целевых ориентиров обучающихся | % | 75 | 78 | 80 | 85 |
| Повышение мотивации познавательной и технической активности обучающихся | % | 75 | 78 | 80 | 85 |
| Количество участников, призёров и победителей конкурсов технического творчества муниципального и регионального уровней | чел. | 6 | 50 | 100 | 150 |
| Удовлетворенность и заинтересованность детей своей деятельностью | % | 50 | 75 | 80 | 85 |
| Положительная динамика развития отношений социального партнерства |  |  |  |  |  |
| Реализация Договоров о сетевом взаимодействии ОУ с образовательными организациями общего и дополнительного образования города и Московской области, детским технопарком «Кванториум» | кол-во освоенных направлений | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Реализация Договоров о сотрудничестве с ОО наукоградов МО | кол-во освоенных направлений | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Реализация Договоров о сотрудничестве с градообразующими предприятиями наукограда Королёв | кол-во освоенных направлений | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Увеличение количества семей, заинтересованных в успешном техническом образовании детей | % | 15 | 40 | 60 | 85 |

15. Нормативно-организационное обеспечение проекта:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 года № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года»

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23.07.2013 года № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной структуры в системе образования»

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р)

- Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года

- Комплексная программа «Развитие образовательной робототехники и IT-образования в Российской Федерации», на 2014- 2020 г.г.

- Ежегодное Послание Президента Федеральному собранию на 2019 год

- Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы  (Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 г. N 784/39)

- Приказ министра образования Московской области от 25.06.2012 года № 2916 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе образования Московской области»

- Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2017-2021 годы "Образование  города Королёва"

16. Кадровое обеспечение проекта:

| № п/п | Ф.И.О. сотрудника | Должность, образование, ученая степень, ученое звание | Контактный телефон и электронный адрес сотрудника | Наименование проектов, выполненных при участии специалиста в течение последних 3-х лет | Функционал специалиста в проекте организации – заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привалов Виктор Иванович | Декан информационно-технологического факультета ГБОУВОМО «Технологический университет», кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры управления качеством и стандартизации | 8 (495) 516-99-46 доб. 1313 Email: privalov@ut-mo.ru | 1. Основные подходы в подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием по информационно-технологическим направлениям. 2. Современные информационные технологии. 3. Исследование возможности и обоснование необходимости создания совместного научно-исследовательского лабораторного комплекса на базе НПО ИТ и ФТА для проведения научно-исследовательской работы и осуществления учебного процесса | Научный руководитель проекта |
| 2 | Харитонов Анатолий Евгеньевич | Старший преподаватель кафедры прикладной психологии ГБОУВОМО «Технологический университет», заведующий учебно-научной лабораторией психологии при кафедре прикладной психологии, магистр нейробиологии | 8 (926) 267-78-38 Email: kharitonov@ut-mo.ru |  | Научный координатор проекта |
| 3 | Арешев Дмитрий Стальевич | Директор детского технопарка «Кванториума», высшее | 8 (495) 512-00-34 Технологический университет Электронная почта: areshev.ds@ut-mo.ru |  | Представитель организации - партнёра |
| 4 | Горбунова Виктория Анатольевна | Заместитель директора детского технопарка «Кванториума» по сетевому взаимодействию, высшее | Электронная почта: gorbunova.va@ut-mo.ru |  | Куратор проекта |
| 5 | Булатова Лариса Викторовна | Заместитель директора детского технопарка «Кванториума» проектному управлению, высшее | Электронная почта: bulatova.lv@ut-mo.ru |  | Куратор проекта |
| 6 | Герасимова Вера Анатольевна | Директор гимназии № 17, высшее | 8 (495) 511-42-90 Электронная почта: school17_korolev@mail.ru |  | Представитель организации - партнёра |
| 7 | Катунина Ольга Анатольевна | Директор Дома юных техников, высшее | 8 (495) 511-02-66 Электронная почта: www.dutkorolev.ru |  | Представитель организации - партнёра |
| 8 | Емельянова Вера Михайловна | Заместитель директора МБОУ СОШ № 5 по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, высшее | 8 (495) 511-81-32 Электронная почта: school5korolev@mail.ru | - «Социальное партнерство образовательного учреждения с родителями воспитанников», - «Повышение профессионального мастерства педагогов через внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс ОУ», - «Развитие навыков технического творчества у детей дошкольного и младшего школьного возраста» | Руководитель проекта. Ответственный исполнитель |
| 9 | Шеладева Светлана Робертовна | Директор МБОУ СОШ № 5, высшее | 8 (495) 511-81-32 Электронная почта: school5korolev@mail.ru | - «Социальное партнерство образовательного учреждения с родителями воспитанников», - «Знакомство маленьких жителей города Королёв с историей развития отечественной космонавтики. Космическая слава России и наукограда Королёв», - «Участие самых маленьких жителей города в общественно значимых инициативах и акциях», - «Повышение профессионального мастерства педагогов через внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс ОУ», - «Развитие навыков технического творчества у детей дошкольного и младшего школьного возраста» | Руководитель проекта. Ответственный исполнитель |
| 10 | Учителя начальных классов МБОУ СОШ № 5 | Учителя начальных классов МБОУ СОШ № 5 | 8 (495) 511-81-32 Электронная почта: school5korolev@mail.ru | - «Социальное партнерство образовательного учреждения с родителями воспитанников», - «Повышение профессионального мастерства педагогов через внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс ОУ», - «Развитие навыков технического творчества у детей дошкольного и младшего школьного возраста» | Участники творческой группы, исполнители |

17. Материально-техническое обеспечение проекта

| № п/п | Наименование имеющегося материально-технического обеспечения для реализации проекта (оборудование, программное обеспечение, контент и пр.) | Марка/модель | Коли чество (ед.) | Планируемый вид использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноутбуки для обучающихся ОУ с лицензионным программным обеспечением | ASUS "K55A" (Core i5 3210M-2.50ГГц, 4096МБ, 500ГБ, HDG, DVD±RW, LAN, WiFi, BT, WebCam, 15.6" | 20 | - организация дополнительного образования по начальному программированию в рамках работы с конструкторами нового поколения |
| 2 | Конструкторы LEGO | Education WeDo | 20 | - реализация проектной деятельности по Лего-конструированию, техническому моделированию и образовательной робототехнике |
| 3 | Интерактивная доска | Интерактивная система Promethean ActivBoard 387 Pro Mount DLP Интерактивная система ActivBoard 387 Pro Mount оснащена короткофокусным DLP проектором PRM-35 и раздельным настенным креплением | 1 | - разработка и демонстрация цифровых образовательных ресурсов (ЦОР); - проведение мероприятий в режиме он-лайн; - проведение виртуальных экскурсий по градообразующим предприятиям; - организация и проведение образовательной и проектной деятельности с детьми и родителями |
| 4 | Мультимедиа-проектор | Casio XJ-A230 | 1 | - проведение мастер-классов, конференций; - видеоотчеты для родителей и социальных партнеров о деятельности образовательного учреждения |

18. Основные риски проекта

| № п/п | Наименование риска | Вероятность возникновения | Степень влияния на результат | Меры реагирования на риск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточный уровень включенности организаций-партнеров, разная активность сторон сетевого взаимодействия | 10% | 50% | - Использование СМИ для пропаганды эффективности работы по реализации проекта. - Повышение мотивации социальных партнеров на включенность в реализацию проекта. |
| 2 | Проблемы материально-технического и технологического обеспечения | 10% | 50% | Привлечение новых партнеров к участию в реализации проекта сетевого взаимодействия |
| 3 | Недостаток теоретических и практических знаний педагогов по развитию технических способностей детей | 25 % | 50 % | - Курсы повышения квалификации. - Педсоветы, семинары, практикумы. - Посещение методических объединений по теме инновационного проекта. |
| 4 | Малое количество родителей обучающихся, заинтересованных в техническом образовании детей | 20 % | 10 % | 1. Проведение Дней открытых дверей. 2. Визуализация образовательной деятельности. 3.Организация родительских собраний, семинаров, открытых просмотров по теме инновационного проекта. 4.Вовлечение родителей обучающихся в мероприятия, проводимые в образовательном учреждении |

19. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после его реализации

| № п/п | Планируемое мероприятие | Механизмы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Диссеминация опыта инновационной деятельности образовательного учреждения на муниципальном, региональном и других уровнях | Публикации аналитических статей в профильных изданиях |
| 2 | Работа образовательного контента «Вариативная модель дополнительного образования школьников по развитию основ инженерного мышления, конструкторско-изобретательских и технических способностей, приобщения школьников к техническому творчеству и робототехнике» | Постоянное пополнение базы данных образовательного контента, виртуального музея совместного технического творчества детей и взрослых |
| 3 | Фестиваль детского технического творчества | Ежегодное проведение Фестиваля детского технического творчества |

Заключение:

Инновационный проект «Сетевая студия конструкторского ремесла, технического мастерства и творчества «Робомастер», как одна из вариативных форм дополнительного образования детей младшего школьного возраста по Лего-конструированию, техническому моделированию и образовательной робототехнике»  создаст оптимальные условия для:

•	дополнительного образования школьников.

•	формирования интереса школьников к профессиям градообразующих предприятий, осуществление ранней профориентационной работы по выбору профессий инженерно-технической направленности.

•	увеличения количества участников, победителей и призёров городских, региональных конкурсов, олимпиад, фестивалей технического творчества.

•	активного использования педагогами городского округа Королёв и педагогами Московской области методических наработок по организации работы по научно-техническому и конструкторско-изобретательскому образованию школьников.

•	содействия развитию муниципальной системы школьного образования городского округа Королёв Московской области.

Научный руководитель инновационного проекта образовательной организации:

Ф.И.О.: Привалов Виктор Иванович

Научная степень, звание: Декан информационно-технологического факультета  ГБОУВОМО «Технологический университет», кандидат технических  наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры управления качеством и стандартизации

Адрес персональной электронной почты: privalov@ut-mo.ru

Контактный телефон: 8 (495) 516-99-46, доб. 1313

Научный координатор инновационного проекта образовательной организации:

Ф.И.О.: Харитонов Анатолий Евгеньевич

Научная степень, звание: Старший преподаватель кафедры прикладной психологии ГБОУВОМО «Технологический университет», заведующий учебно-научной лабораторией психологии при кафедре прикладной психологии, магистр нейробиологии

Адрес персональной электронной почты: kharitonov@ut-mo.ru

Контактный телефон: 8 (926) 267-78-38

Руководитель  и ответственный исполнитель инновационного проекта образовательной организации:

Ф.И.О.: Емельянова Вера Михайловна, заместитель директора МБОУ СОШ № 5 по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов

Научная степень, звание: не имеет

Адрес персональной электронной почты: school5korolev@mail.ru

Контактный телефон: 8 (495) 511-81-32

Руководитель  и ответственный исполнитель инновационного проекта образовательной организации:

Ф.И.О.: Шеладева Светлана Робертовна, директор МБОУ СОШ № 5

Научная степень, звание: не имеет

Адрес персональной электронной почты: school5korolev@mail.ru

Контактный телефон: : 8 (495) 511-81-32