Дорожная карта реализации проекта «Научно-методическое и организационное сопровождение внедрения Программы просвещения родителей на территории Московской области» в 2025 году

| Этап исследования | Период исследования | Задачи исследования | Содержание (мероприятия) | Планируемые результаты (продукты) исследования | Контроль и верификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный ФЕВРАЛЬ - АПРЕЛЬ | ФЕВРАЛЬ | создание организационных условий для начала работы | Отбор образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования готовых к реализации проекта | Региональные площадки по внедрению Программы просвещения родителей в соответствии с критериями | Приказ ГГТУ о старте реализации проекта и определения стажировочных площадок по внедрению Программы просвещения родителелей на территории Московской области. |
|  | ФЕВРАЛЬ |  | Организация регионального методического объединения по вопросам просвещения родителей (законных представителей) воспитанников под руководством регионального координатора внедрения Программы просвещения родителей на территории Московской области | Региональное методическое объединение | Группа ответственных лиц по реализации просветительской программы в телеграм-канале |
|  | ФЕВРАЛЬ - МАРТ | Выявление региональных особенностей и обоснование их учета в содержании просветительской деятельности. | Изучение состояния просветительской деятельности родителей в дошкольных образовательных организациях Московской области | Аналитическая справка о результатах мониторинга на старте реализации проекта |  |
|  | МАРТ | Обеспечение готовности педагогов дошкольного образования к реализации системы просвещения по поддержке и повышение компетентности родителей в вопросах взаимодействия, воспитания и развития детей в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | Разработка программы повышения квалификации педагогов по взаимодействию с родителями детей дошкольного возраста. | Программа ПК | Экспертиза и зарегистрация программы ПК в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ |
|  | МАРТ - АПРЕЛЬ | Оказание консультационной и методической помощи участникам проекта | Подготовка публикации по просвещению родителей в образовании | Статья в журнале ВАК |  |
|  | ФЕВРАЛЬ - МАРТ | Исследование компетенций педагогов по вопросам просвещения родителей детей дошкольного возраста | Анкетирование педагогов по выявлению компетенций педагогов по вопросам просвещения родителей детей дошкольного возраста | Аналитическая справка по итогам исследования |  |
|  | ИЮЛЬ – АВГУСТ | Обеспечение готовности студентов по взаимодействию с родителями детей дошкольного возраста | разработка программы факультатива для студентов психолого-педагогического факультета по актуальным вопросам взаимодействия с семьей в условиях современного социума (факультатива/курса по выбору для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), а также для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование с целью включения в ООП) | Программа факультатива | Заключение кафедры о соответствии требованиям |
| Теоретический – диагностический ФЕВРАЛЬ | ФЕВРАЛЬ | Определение теоретических основ просвещения родителей воспитанников в дошкольной образовательной организации с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, уровня компетентности родителей | Методический вебинар «Актуальные проблемы просвещения родителей в современных условиях» | Приказ о методическом вебинаре; Программа методичесого вебинара; Список участников; Презентации |  |
| Экспериментально-внедренческий этап | ИЮНЬ - НОЯБРЬ | Формирование и развитие профессиональных компетенций педагогических работников системы дошкольного образования, участвующих в реализации проекта. | Апробация программы повышения квалификации педагогов по взаимодействию с родителями детей дошкольного возраста. | Приказы о зачислении / отчислении слушателей, сканы удостоверений о повышении квалификации |  |
|  | ФЕВРАЛЬ - ДЕКАБРЬ | Повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с родителями | Тематические вебинары по реализации Программы просвещения родителей | Пиказы о проведении вебинаров; Ссылки на вебинары | Аналитический отчет о проведении вебинаров. |
|  | СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ | Оказание консультационной и методической помощи участникам проекта | Создание методической копилки для педагогов по психолого-педагогическому консультированию и просвещению родителей детей дошкольного возраста | Ссылка на страницу сайта |  |
|  | СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ | Формирование и развитие профессиональных компетенций студентов педагогических факультетов, участвующих в реализации проекта. | Реализация программы факультатива для студентов психолого-педагогического факультета по актуальным вопросам взаимодействия с семьей в условиях современного социума (факультатива/курса по выбору для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), а также для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование с целью включения в ООП) | Утвержденные учебные планы |  |
|  | АПРЕЛЬ | Выявление лучших практик семейного воспитания, новых форм и технологий взаимодействия | Семинар - практикум региональных Клубов педагогов «Взаимодействие педагогов дошкольного образования с родителями в рамках реализации ФОП ДО: новые подходы» | Приказ; Программа семинара-практикума; Список участников; Методические материалы |  |
|  | СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | Обмен опытом реализации Программы просвещения родителей | Подготовка стажировочными площадками методических материалов по внедрению современных форм и методов взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста | Методические материалы стажировочных площадок | Ссылка на страницу сайта проекта «Счастливая семья» https://cprmo.ggtu.ru/ (Методическая копилка) |
|  | СЕНТЯБРЬ | Выявление и популяризация лучших практик и перспективных моделей консультирования родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста | Областной конкурс лучших практик родительского просвещения в 2025 году «Лаборатория семейного счастья» | Банк лучших практик по просвещению родителей | Сканы дипломов победителей, лауреатов и участников конкурса. Аналитическая справка о проведении конкурса на официальном сайте проекта «Счастливая семья» https://cprmo.ggtu.ru/ |
|  | ОКТЯБРЬ | Пропаганда позитивного и ответственного родительства, значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений (очно и дистационно) | Региональная неделя родительской компетентности | Приказ о проведении; программа; Списки участников; Методические материалы | Сертификаты для участников мероприятия; Ссылки о проведенном мероприятии; Ссылки на записи вебинаров |
|  | НОЯБРЬ | выявление и распространение лучших образовательных педагогических практик по организации поддержки и просвещения родителей | Региональный марафон педагогических достижений в области просвещения родителей | Приказ о проведении; программа; Списки участников; Методические материалы | Аналитическая справка о проведении марафона на официальном сайте проекта «Счастливая семья» https://cprmo.ggtu.ru/ |
| Обобщающий этап | ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ | Комплексная оценка эффективности реализации проекта и тенденции его развития. | Участие в федеральном мониторинге эффективности внедрения программы просвещения родителей в регионе | Письмо Минпроса РФ о проведении мониторинга | Скиншоты, подтверждающие участие |
|  | ДЕКАБРЬ | Трансляция лучшего опыта по реализации проекта | Форум по родительскому просвещению «От родительского просвещения к просвещенному родительству: воспитательные ресурсы семьи и системы образования» (с трансляцией) | Приказ о проведении; программа; Списки участников; Методические материалы | Ссылки о проведенном мероприятии. |